## Sheet1
Admin | Start Build | Finish Build | % Build | Names | Start Testing | Finish Testing | % Testing | Names | Notes
giao diện và chức năng admin | 2024-03-28 | 2024-04-16 | 100% | devCuong | 2024-04-16 | 2024-04-16 | 95% | DevDuy | eidt user còn lỗi
validate+call API login | 2024-03-28 | 2024-04-16 | 100% | devCuong | 2024-04-16 | 2024-04-16 | 100% | DevDuy
validate + call api register | 2024-03-28 | 2024-04-16 | 100% | devCuong | 2024-04-16 | 2024-04-16 | 100% | DevDuy
Web movie | Start Build | Finish Build | % Build | Names | Start Testing | Finish Testing | % Testing | Names | Notes
giao diện và chức năng | 2024-03-15 | 2024-04-16 | 100% | DevDuy | 2024-04-16 | 2024-04-16 | 95% | DevCuong | chưa xoá ghế